## Project Information
I. Requirements
Ứng dụng MusicVerse là một nền tảng nghe nhạc trực tuyến dành cho người dùng di động, cho phép người dùng nghe, tải, và quản lý danh sách phát (playlist) của mình. Ứng dụng hướng tới việc mang lại trải nghiệm âm nhạc cá nhân hóa, giao diện thân thiện và khả năng gợi ý bài hát theo sở thích người dùng. Mục tiêu của đồ án Xây dựng một ứng dụng nghe nhạc có giao diện thân thiện, dễ sử dụng. Hỗ trợ nghe nhạc online/offline. Cho phép tìm kiếm bài hát, nghệ sĩ, album nhanh chóng. Tạo và quản lý playlist cá nhân. Tích hợp gợi ý bài hát dựa trên lịch sử nghe nhạc. (Tuỳ chọn nâng cao) Hỗ trợ đăng nhập tài khoản, lưu dữ liệu đám mây, và chia sẻ nhạc lên mạng xã hội Đối tượng người dùng Người yêu thích âm nhạc, đặc biệt là giới trẻ. Người muốn có ứng dụng nghe nhạc nhẹ, không quảng cáo. Người muốn quản lý nhạc cá nhân theo sở thích.

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
| Trần Quốc Thái | ThaiCoder1604
| Lê Việt Bảo Anh | baoanhh7

## Product backlog
PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
Actor: là khách hàng vãng lai tôi muốn
1 | Xem Trang Chủ | 3
2 | Tìm kiếm bài hát | 3
3 | Danh mục bài hát | 3
4 | Xem chi tiết bài hát | 3
5 | Chat với AI | 3
6 | Xem gói đăng ký premium | 3
7 | Đăng ký tài khoản | 2
Actor: là thành viên tôi muốn
8 | Đăng nhập | 2
9 | Quản lý tài khoản | 3
10 | Thanh toán | 3
11 | Quản lý bài hát | 5
12 | Quản lý mục yêu thích | 3
13 | Đăng ký gói premium | 3
14 | Quản lý danh mục bài hát | 5
15 | Đăng xuất | 1
Actor: là quản trị trang web tôi muốn
16 | Quản lý người dùng | 5

## Sprint backlog
SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
12
Sprint 1
1 | Xem Trang chủ | 3 | Trần Quốc Thái | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 3
2 | Tìm kiếm bài hát | 3 | Lê Việt Bảo Anh | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 3
3 | Danh mục bài hát | 3 | Trần Quốc Thái | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 3
4 | Xem chi tiết bài hát | 3 | Lê Việt Bảo Anh | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 3
Sprint 2
7 | Đăng ký tài khoản | 2 | Trần Quốc Thái | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 2
8 | Đăng nhập | 2 | Lê Việt Bảo Anh | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 2
15 | Đăng xuất | 1 | Trần Quốc Thái | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 1
6 | Xem gói Premium | 3 | Lê Việt Bảo Anh | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 3
Sprint 3
9 | Quản lý tài khoản | 3 | Trần Quốc Thái | 2025-10-07 | 2025-10-13 | 2025-10-07 | 2025-10-13 | 3
14 | Quản lý danh mục bài hát | 3 | Trần Quốc Thái | 2025-10-07 | 2025-10-13 | 2025-10-07 | 2025-10-13 | 3
5 | Chat với AI | 5 | Lê Việt Bảo Anh | 2025-10-07 | 2025-10-13 | 2025-10-07 | 2025-10-13 | 5
13 | Đăng ký gói Premium | 3 | Lê Việt Bảo Anh | 2025-10-07 | 2025-10-13 | 2025-10-07 | 2025-10-13 | 3
Sprint 4
16 | Quản lý người dùng | 3 | Trần Quốc Thái | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 5
12 | Quản lý mục yêu thích | 3 | Lê Việt Bảo Anh | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 3
11 | Quản lý bài hát | 5 | Lê Việt Bảo Anh | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 5
10 | Thanh toán | 3 | Trần Quốc Thái | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 3